## 30-04
Status Peralatan Kritikal Stationary Bulan April 2013
Periode |  | 2013-04-30
No | Unit | Equipment/ Tag No | Criticality | Jenis Kerusakan | Progress | Tmt Problem | Target Selesai | RTL | PIC | Status
1 | UTL | 52-B-101B |  | a. Pada bagian barat sdekat burner hot face mengalami spalling 300x300 mm, | Sedang dilakukan sertifikasi ulang pasca firing emergency |  |  |  |  | n
2 | PSV | 51-PSV-011 E | PSV tidak dapat dipakai | Spring patah di tengah | a. PSV tidak dilakukan apa2, karena spring tidak ada. Pengelasan tidak dapat dilakukan karena space terbatas, sehingga spring akan putus lagi. b. Mencari alternatif pengganti spring, sedang menunggu data sheet spring tersebut. c. Menghubungi manufacture perihal perbaikan sementara yang recomended. | W-III Maret | W-IV Maret | Lakukan pembelian segera material tersebut dengan menggunakan spec sebagai berikut | Workshop / P&S | n
3 |  | 52-V-102B |  | a. flash guide blowdown drum bagian atas dan bawah mengalami bulging, b. Pipa over flow outlet terjadi general corrosion | Telah dilakukan perbaikan |  |  |  |  | n
4 | [9 empty] | n
5 | [9 empty] | n
6 | [9 empty] | n
7 | [9 empty] | n
8 | [9 empty] | n
9 | [9 empty] | n
10 | [9 empty] | n
11 | [9 empty] | n
12 | [9 empty] | n
13 | [9 empty] | n
14 | [9 empty] | n
15 | [9 empty] | n
16 | [9 empty] | n
17 | [9 empty] | n
18 | [9 empty] | n
19 | [9 empty] | n
20 | [9 empty] | n
21 | [9 empty] | n
22 | [9 empty] | n
23 | [9 empty] | n
24 | [9 empty] | n
25 | [9 empty] | n
26 | [9 empty] | n
27 | [9 empty] | n
28 | [9 empty] | n
29 | [9 empty] | n
30 | [9 empty] | n
31 | [9 empty] | n
32 | [9 empty] | n
33 | [9 empty] | n
34 | [9 empty] | n
35 | [9 empty] | n
36 | [9 empty] | n
37 | [9 empty] | n
38 | [9 empty] | n
39 | [9 empty] | n
40 | [9 empty] | n
41 | [9 empty] | n
42 | [9 empty] | n
43 | [9 empty] | n
44 | [9 empty] | n
45 | [9 empty] | n
46 | [9 empty] | n
47 | [9 empty] | n
48 | [9 empty] | n
49 | [9 empty] | n
50 | [9 empty] | n
51 | [9 empty] | n
52 | [9 empty] | n
53 | [9 empty] | n
54 | [9 empty] | n
55 | [9 empty] | n
56 | [9 empty] | n
57 | [9 empty] | n

## 22-04
Status Peralatan Kritikal Stationary Bulan April 2013
Periode |  | 2013-04-22
No | Unit | Equipment/ Tag No | Criticality | Jenis Kerusakan | Progress | Tmt Problem | Target Selesai | RTL | PIC | Status
1 | 13 | 13-R-102 | 1 train stop | Crack pada circum weld S-5c shell reactor | Monitoring propagasi crack pada S-5C dengan manual UT | COC 13 | 2014 | Monitoring | SIE | n
2 | 12 | 12-E-517 | Kebutuhan start up cooler, mencemari kualitas cooling water dan berpotensi menaikan oil content di cooling water system (high rate corrosion) | Kebocoran tube 28% dan masih bertambah pada saat dilakukan test shell, hydrotest tidak dilanjutkan karena hampir keseluruhan kondisi tube bocor | Pengadaan material tube bundle | 6 Agustus 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL & PURCHASING | n
3 | 12 | 12-E-527 | Kebutuhan start up cooler, mencemari kualitas cooling water dan berpotensi menaikan oil content di cooling water system (high rate corrosion) | Kebocoran pada tube, kondisi HE di bypass | Pengadaan material tube bundle | 10 Desember 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL & PURCHASING | n
4 | 12 | 12-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara no.1 dan selatan no. 1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-04-30 | Mei 2013 | Partial Retubing | PURCHASING | n
5 | 13 | 13-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara dan selatan no.1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-11-26 | Mei 2013 | Partial Retubing | PURCHASING | n
6 | 12 | 12-SSW-2201-B6C2-3" | Pengaturan level ke unit 12 dan 13 | Passing pada globe valve pattern Y size 3" #1500 line wash water dari pompa 12-P-501 ke unti #12 dan #13 | Material sudah insite di gudang | 3 mei 2011 | PCM Mei | Ganti Valve | TA | n
7 | 12 | 12-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 12-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-23 | DT belum clear | Ganti Valve | PURCHASING | n
8 | 13 | 13-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 13-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-24 | DT belum clear | Ganti Valve | PURCHASING | n
9 | 14 | 12-J-501 | Mengotori catalyst dan dapat menurunkan life time catalyst di reactor AHU Modul #12 dan #13 | Kerusakan filter 12-J-501 | Pengadaan material | 2013-02-28 |  | Pengadaan Baru | DHC | n
10 | PLM | AE-101 A | INTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan indikasi bocor 24 buah 12+24=36 (26.5%) vs 136 tube Design pressure peralatan adalah 14Kg/cm2 | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1798/E16143/2011-S5, tanggal 16 Desember 2011 | PS | n
11 | PLM | AE-102 B | AFTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan fan casing dalam kondisi terkorosi | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Perbaikan fancasing via Memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1450/E16143/2011-S5, tanggal 10 Oktober 2011 | PS | n
12 | PLM | D-110 A/B/C | Storage Tank Product PLM-MUNDU | Peralatan belum dapat dioperasikan menunggu pekerjaa Piping, Mechanical, Civil, Instrument & Electrical belum selesai | 1. Spesfikasi PSV yang diminta sedang dalam tahap evaluasi oleh Project Engineer 2. Telah dilakukan pemeriksaan material parsial 1 yang akan digunakan untuk pipa fire water | 2012 | 2013 | Agar dilakukan evaluasi oleh project engineer terkait pemilihan type PSV yang akan dipakai | 1. Projt Eng. 2. MA-3 & P&S | n
13 | PLM | E-102 B | INTERSTAGE TRICOOLER | Tube Bundle baru dipasang pada E-101 C E-102B dalam kondisi dibypass | - | 2009 | 2013 | HE di Bypass Permintaan Tube Bundle Baru untuk E-102B telah disampaikn via Memo 604E16122/2009-S5, tanggal 25 Mei 2009 | PS | n
14 | PLM | E-107 | LPG PRODUCT COOLER | Kebocoran pada Tube, kondisi saat ini HE sudah di Bypass Pipa outlet cooling water dalam kondisi terkorosi dan ada kebocoran ada kebocoran pada gasket channel to channel cover | - | 2012 | 2013 | HE di Bypass Perbaikan pipa cooling water via memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Tube Bundle Baru telah disampaikn via Memo 263/E16143/2012-S5, tanggal 22 Februari 2012 | PS | n
15 | 22 | 22-E-101 A | BFW Heater | Indikasi kebocoran pada sambungan flange (arah jalan), sudah dilakukan pemasangan steam trace | Telah dilakukan Steam Trace Memo belum dikeluarkan, masih menunggu notifikasi dari produksi | 2013-04-19 | 2013 | Monitor tingkat kebocoran Lakukan penggantian gasket pada saat Stop | Produksi Stat Eng | n
16 | RCU | 19-E-106 A/B | Feed ROPP Berkurang | Performance turun akibat jumlah plug > 10% | Pengadaan Material | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace tube bundle | MA I | n
17 | ROP | 055-A-101-V1 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Perbaikan sementara menunggu Anion Exchanger selesai diperbaiki, Memo telah dikeluarkan | 2013-04-01 |  | Perubahan design support | Proj. Eng, MA-IV | n
18 | ROP | 055-A-101-V2 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Perbaikan sementara telah dilakukan, Memo telah dikeluarkan | 2013-03-13 |  | Perubahan design support | Proj. Eng, MA-IV | n
19 | RCU | 15-K-103 Three Way Valve | 15-K-103 trip karena tidak bisa change lube oil cooler | Valve Passing | Telah dilakukan evaluasi spesifikasi material penawaran dengan hasil OK | 10 Januari 2012 | Akhir April 2013 | Replace three way valve | P&S | n
20 | RCU | 15-V-101 | Monitoring level pada 15-V-101 | 4 pcs level glass leak | Rekomendasi perbaikan/penggantian reff Memo Stat Eng no. 665/E16143/2013-S5 tgl 10 April 2013 | 2013-04-01 | Mei 2013 | Replace 4 pcs level glass |  | n
21 | RCU | 15-AI-002 | 15-AI-002 tidak dapat dilakukan pembacaan | Indikasi tube u/ pengambilan sample plugging, sehingga tdk dapat dilakukan pembacaan di 15-AI-002 | - Rekomendasi STAT ENG no. 65/E16143/2013-S5 tgl 9 April 2013 cleaning dan hyrotest serta anticipated tube 1/4". | 2013-04-01 | Mei 2013 | Cleaning & hydrotest tube dan apabila masih plugging lakukan anticipated |  | n
22 | RCU | 15-K-103-E3/E4 Lube oil cooler | 15-K-103 Trip karena temperatur oil tinggi | Performance temperatur lube oil cooler tidak tercapai sehingga menggunakan lube oil cooler | Progress WO di TA Section, reff memo Stat Eng no. 430/E16143/2013-S5 tgl 6 Maret 2013 | 6 Maret 2013 | Mei 2013 | Replace & Cleaning Lube oil cooler | TA | n
23 | RCU | 15-PSV-020 | Steam Losses | Passing & tidak ada fasilitas block valve | Diperbaiki saat next stop | 2013-01-01 | 2013-05-01 | Repair PSV | MA I | n
24 | RCU | Line CWS & CWR 15-K-101-E1AB | 15-K-101 MAB Trip | Terdapat scale pada line tersebut sehingga menyebabkan tube cooler cepat kotor dan mempengaruhi performance | Pembuatan Kontrak penggantian | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace line CWS & CWR | MA I | n
25 | RCU | 15-B-101 | Performance CO Boiler turun akibat soot blower tidak dapat berfungsi untuk membersihkan kotoran pada outer tube | Soot blower bending akibat menggunakan material carbon steel (Non OEM) | * Proses pengadaan *Hasil evaluasi penawaran PT Chuck Engineering Batam telah sesuai OEM reff memo Stat Eng no. 2063/E16143/2012-S5 tgl 18 Desember 2012 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Replace lance tube dengan OEM P11 | Proc | n
26 | RCU | 15-SLV-105 A | 15-SLV-105 tidak berfungsi menyebabkan temperatur dan pressure regent susah diatur | Insert cylinder blank lepas tgl 17 Maret 2013 dan telah direpair | * Temporary repair telah dilakukan * Proses Pengadaan insert cylinder Blank | 17 Maret 2013 | 2013-05-01 | Antisipasi insert cylinder blank | MA I & Proc | n
27 | CDU | 11-OS-901 | OS tidak dapat berfungsi maksimal pada saat penguapan NH3 | line sprayer water buntu sehingga | menunggu notifikasi pekerjaan dari DTU | 2013-04-01 |  | ganti line sprayer | HSC | n
28 | CDU | 11-F-101 | Kerusakan convection | hotspot pada convection/radiant casing inlet tube no. 1, 2, 3 & 6. | dipasang blower untuk pencegahan sementara | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair |  | n
29 |  |  | Kerusakan convection | hotspot pada convection casing outlet tube no. 8 | belum dipasang blower | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair | MA1 | n
30 |  |  | tube crack | Baut spring hanger outlet tube pass banyak yang longgar/slack | belum diperbaiki sesuai rekomendasi | 2013-02-01 |  | pengencangan baut | MA1 | n
31 |  |  | pembakaran tidak sempurna | O2 analyzer 11-AI-001 indikasi error | sudah diperbaiki namun belum dikalibrasi. | 2013-03-01 |  | perbaikan O2 analyzer | MA1 | n
32 |  |  | pembakaran tidak sempurna | bukaan air register slack sehingga tidak dapat menjaga posisi bukaan pada kondisi normal | diperbaiki temporary dengan diikat kawat | 2013-02-01 |  | stop dan permanent repair | MA1 | n
33 |  |  | kerusakan pada burner jika level NH3 drum tidak dapat dikontrol | Bacaan instrumentasi pada level 68-V-730 NH3 KO drum error, menunjukkan level penuh pada secara manual level drum kosong. Berpotensi menganggu operasi furnace jika dioperasikan dengan mode menggunakan off gas NH3 | belum diperbaiki | 2013-02-01 |  | perbaiki level instrumentasi | MA1 | n
34 |  |  | tube, support dan structure crack | Vibrasi pada line outlet 11-F-101 akibat crude yang diolah relatif ringan Sg: 0.8891, ratio Duri/Minas 50.9 : 49.1 cap. 92.8% | monitoring | 2013-02-01 |  | Monitoring dan pengukuran rutin vibrasi serta pengaturan rasio duri/minas, hasil ukur vibrasi cendrung stabil pada level medium RMS 10-27 mm/sec. | SIE | n
35 | CDU | 11-P-108B | potensi flash | Kerangan 3/4" spill back rembes | diperbaiki temporary dengan cara di clamp, permanen repair tunggu stop | 2013-02-01 |  | ganti kerangan dan line yang keropos | MA1 | n
36 | SWS | 11-V-101A | drain panas dari desalter | spiral box cooler trycook no. 1 bocor | tunggu paket kontrak & material | 2013-01-15 |  | ganti dan pasang baru spiral boc cooler | MA1 | n
37 | SWS | 24-T-101 | kerusakan pada breathing valve | Fasilitas pipa steam trace di breathing valve putus, sehingga mengganggu kinerja breathing valve | tunggu paket kontrak dari PS | 2013-01-15 |  | Akan dilakukan penggantian line dengan system coupling | PS | n
38 | Caustic System | 64-Z-101 | pencemaran akibat caustic | bak neutralizing pit rusak | tunggu paket kontrak dari PS dan window operational (planning) | 2013-01-15 |  | permanent repair | PS | n
39 | CDU | 11-E-128 | perfomance turung | cleaning rutin | dalam tahap cleaning | 2013-04-13 |  | cleaning & hydrotes | MA11 | n
40 | OM | 42-T-301B | Kapasitas storage gasoline berkurang | Shell plate couse 2 ~ 5 mencapai retirement thk | -Persiapan hydrotest, shell manhole telah dibox-up | 2011-11-01 | 2013-04-01 | Penggantian shell plate | MA 4 PT. BBB | n
41 | OM | 42-T-203A | Kapasitas storage gas oil berkurang & pencemaran tanah | Bottom plate indikasi bocor | -Manhole shell dan bottom sudah dibuka, proses gas freeing I/P -Paket kontrak cleaning sudah di CO, NDT internal inspection oleh PT. Iridian (kontrak LTSA) | 2013-03-11 | 2013 | -Cleaning & internal inspection -Perbaikan bottom plate after inspection | OM/MA IV | n
42 | OM | 42-T-501B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Floating roof korosi berat | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul oleh PT. BBI, comment pada dokumen teknis (drawing & prosedur) yg telah direview belum direvisi dan dikirim ulang | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Overhaul | MA 4 / PT. BBI | n
43 | OM | 42-T-505B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Roof plate banyak yang sudah berlubang | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul oleh PT. BBI, comment pada dokumen teknis (drawing & prosedur) yg telah direview belum direvisi dan dikirim ulang | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
44 | OM | 42-T-107A | Kapasitas storage produk naphta berkurang | Roof drain tidak berfungsi, floating roof plate bergelombang, drain hose lifetime > 5 tahun, jarak lubang center pin terlalu pendek | Persiapan sandblasting internal tangki, tunggu terbit SPK dari CO | 2013-03-01 | 2014-03-01 | -Internal inspection -Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
45 | OM | 42-T-105B | Kapasitas storage produk DMAR berkurang | Pondasi sagging, roof plate banyak yang sudah berlubang, steam heater sisi utara bocor | Pengosongan tangki dengan portable pump I/P | 2013-03-01 | 2014-01-01 | -Cleaning & internal inspection -Overhaul | OM/MA IV | n
46 | OM | 42-T-501A | Light slop product release dari tangki (level berkurang) dan potensi bahaya kebakaran | Kebocoran deck roof plate dan pontoon | -Bocoran pada deck roof plate telah ditambal dengan pasok kayu, namun masih ditemukan rembesan minyak, menunggu level tangki di bawah tinggi maintenance level -Penyusunan kontrak perbaikan oleh Planner | 2013-04-22 | 2013-04-28 | Perbaikan temporary dengan FRP wrapping | PS/MA IV | n
47 | OM | Spherical Tank | Stress pada pipa | Settlement pipe support (temuan asuransi) | - Rekomendasi sudah dikeluarkan | 2013-04-19 | 2013-04-28 | Reposisi dan adjustment pada pipe support, pemasangan angle support, pemasangan pipe support permanen, perbaikan pondasi , penggantian base plate, | PS/MA IV | n
48 | OM | Spherical Tank | Genangan air akibat perbedaan level lantai, tanah turun akibat erosi | Penurunan lantai (temuan asuransi) | - Rekomendasi sudah dikeluarkan | 2013-04-22 | 2013-04-28 | Grouting lantai beton yang mengalami erosi (berlubang), levelling lantai area spherical existing dengan tetap memperhatikan elevasi kemiringan pembuangan air ke drainase, pemasangan water stop sealent, perbaikan drainase yang rusak | PS/MA IV | n
49 | Jetty | Jetty Cargo | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | 1. Bagian/sisi barat lantai korosi dan keropos 2. Bagian/sisi timur semua bagian rusak dan tidak layak digunakan 3. Balok pembatas rusak 4. bolder rusak 5. Fender sebagian rusak dan lepas 6.Tiang pancang/pilling korosi 7. Cathodic Protection tidak ada 8. Turap Sudah roboh 9. Bronjong timur rusak 10. Kedalaman Jetty sudah mulai dangkal | 1. Sedang memasuki tahapan tender, hari jum'at 12 April 2013 telah dilakukan proses aandwidzing. | 2012-10-01 | Mei 2013 | 1. Lakukan perbaikan / penggantian seluruh kerusakan tersebut. 2. Beberapa pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kontrak. | P&S Stat.Eng MA 4 CO | n
50 | Jetty | Jetty Propylene | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | 1. Fender, cylinder fender rusak dan sebagian lepas 2. Tiang fender, rantai, sackle dan kayu fender bagian utara rusak 3. Fender V sebagian hilang dan rusak 4. Lantai dermaga sisi utara k0ndisi rusak 5. Pagar dermaga korosi dan sebagian lepas 6. Tiang pancang/pilling dermaga perlu dilakukan penggantian 7. Bolder/mooring bollard korosif 8. Pipa fire hydrant di bawah jetty bocor 9. Cathodic protection sebagian hilang/rusak | 1. Sedang dalam tender, telah memasuki tahap ke-3. Sedang dalam proses Pra Qualifikasi. 2. Telah dilakukan proses pra qualifikasi pada tanggal 19 April 2013, dari 14 perusahaan yang menawarkan dokumen hanya 4 PT dengan hasil 3 perusahaan perlu klarifikasi dan 1 perusahaan tidak lolos. | 2012-10-01 | Mei 2013 | 1. Lakukan perbaikan / penggantian seluruh kerusakan tersebut. 2. Seluruh pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kontrak. | P&S Stat.Eng MA 4 CO | n
51 | SPM | SPM 17.500 DWT | Kehandalan SPM terganggu | 1. UBH Baik (berkerut (string A)/bergelombang) 2. Joint Pertama nempel pada rantai jangkar no.5 dan dipasang rubber catip di rantai untuk menghindari gesekan 3. Ditemukan leak (minyak hitam) pada pipa flusing di atas MPDU SPM 17.500 DWT. (Temporary repair, leak ditutup menggunakan lap sorbent dan tightening baut MPDU. 4. Relling dan structure rusak/penyok. 5. Butterfly valve camlock coupling temporary indikasi mulai passing 6. Bridle Chain Sudah aus (berpotensi putus) | 1. Bridle chain sedang dalam tahap pembelian material. Status evaluasi telah diserahkan ke Procurement 2. untuk kerusakan lainnya progress adalah monitoring karena belum dapat dilakukan. 3. Floating hose 1 set complete sedang dalam proses pengadaaan 4. telah dikeluarkan memo untuk seluruh perbaikan tersebut. | 2012-11-01 | Mei 2013 | 1. Lakukan perbaikan relling 2. Lakukan penggantian butterfly valve. 3. Lakukan penggantian briddle chain. | Stat.Eng MA 4 | n
52 | SPM | SPM 35.000 DWT | Kehandalan SPM terganggu | 1. Stopper Swivel Pin longgar (Perbaikan temporary dengan menggunakan chain block dan trun backle) 2. Floating Hose no.1 retak pada outer cover 20 x 30cm. 3. Lock system pada camlock coupling rusak 4. Ditemukan adanya bulging setinggi 5 mm, monitoring dengan hasil tidak ada pembesaran bulging. 5. Anti fouling frame rusak karena ditabrak kapal. | 1. Telah dilakukan memo perbaikan untuk seluruh kerusakan tersebut. 2. Progress selanjutnya adalah dilakukan perbaikan. 3. telah dikeluarkan memo untuk seluruh perbaikan tersebut. 4. Menunggu window time untuk penggantian hose | 2012-10-01 | Mei 2013 | 1. Lakukan perbaikan swivel pin. 2. Lakukan penggantian floating hose. 3. Akan dilakukan evaluasi untuk penggantian camlock coupling. 4. Lakukan penggantian EBJ. 5. Lakukan perbaikan pada anti fouling frame | Stat.Eng MA 4 | n
53 | SPM | SPM 12.5 M | Kehandalan SPM terganggu | 1. Terdapat kebocoran di MPDU dari lubang Nipple Grease (Lip.Seal) 2. Tangga relling landing board indikasi rusak, penyok akibat internal impact. 3. Lubang pada as/pen aus, clearance besar. 4.Floating hose no 9, 13, 15, 17, 19 & 23 mengalami robek kecil di outer cover. 5.Butterfly valve for camlock coupling passing. | 1. Monitoring dan greasing secara periodik. 2. Telah dilakukan penggantian pada main line no. 17 & 19 pada tanggal 19 April 2013, untuk main line lainnya sedang dalam proses. 3. Butterfly valve sedang dalam proses pengadaan. 4. Telah dikeluarkan memo untuk seluruh perbaikan tersebut. | 2012-10-01 | Mei 2013 | 1. Lakukan segera proses docking SPM. 2. Lakukan perbaikan tangga relling. 3. Lakukan perbaikan lubang pen 4. Lakukan penggantian floating hose. 5. Lakukan pengadaan butterfly valve camlock coupling. | Stat.Eng Purchasing MA 4 | n
54 | Overhead Crane | 32-CR-101 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 32, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Motor rusak sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
55 | Mobile Crane | Mobile Crane 150 Ton | Progress pekerjaan terganggu diantaranya: '- Sertifikasi Air Hoist '- Resetting, resertifikasi PSV '- Pekerjaan lainnya yang membutuhkan jangkauan mobile crane tinggi | Coupling rusak, sehingga mobile crane tidak bisa mobilisasi | Clutch telah dilakukan perbaikan, namun tidak match sehingga harus dilakukan perbaikan ulang. Estimasi tanggal 7 Mei 2013 | Februari 2013 | Maret 2013 | Monitoring | Workshop | n
56 | Overhead Crane | 21-A-201 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 21, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Remote control rusak 1 set. Sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
57 | Fire water | Beberapa line Fire water main ring | Pressure Fire water berkurang, akan berbahaya apabila terdapat kebakaran. | Kebocoran pada beberapa titik line Fire water main ring | - Sedang dilakukan proses kontrak. - Tunggu material untuk area jalan UTL. | tahun 2011 | Mei 2013 | Tunggu kontrak dan material | P&S, Procurment. | n

## 15-04
Status Peralatan Kritikal Stationary Bulan April 2013
Periode |  | 2013-04-15
No | Unit | Equipment/ Tag No | Criticality | Jenis Kerusakan | Progress | Tmt Problem | Target Selesai | RTL | PIC | Status
1 | OM | 42-T-301B | Kapasitas storage gasoline berkurang | Shell plate couse 2 ~ 5 mencapai retirement thk | -Pengelasan shell plate selesai -Pemeriksaan NDT (Phased Array) las-lasan shell plate selesai, tunggu interpretasi data hasil Phased Array oleh PT. BBB (PJIT PT. Wigati) -Pemasangan pipa & support fire protection dan stairway selesai, pemeriksaan NDT PT OK -Pemasangan stilling well selesai -Persiapan hydrotest (hold point closing report dan punch list) | 2011-11-01 | 2013-04-01 | Penggantian shell plate | MA 4 PT. BBB | n
2 | OM | 42-T-203A | Kapasitas storage gas oil berkurang & pencemaran tanah | Bottom plate indikasi bocor | -Manhole shell dan bottom sudah dibuka, proses gas freeing I/P -Paket kontrak cleaningsudah di CO, NDT internal inspection oleh PT. Iridian (kontrak LTSA) | 2013-03-11 | 2013 | -Cleaning & internal inspection -Perbaikan bottom plate after inspection | OM/MA IV | n
3 | OM | 42-T-501B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Floating roof korosi berat | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul oleh PT. BBI, comment pada dokumen teknis (drawing & prosedur) yg telah direview belum direvisi dan dikirim ulang | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Overhaul | MA 4 / PT. BBI | n
4 | OM | 42-T-505B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Roof plate banyak yang sudah berlubang | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul oleh PT. BBI, comment pada dokumen teknis (drawing & prosedur) yg telah direview belum direvisi dan dikirim ulang | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
5 | OM | 42-T-107A | Kapasitas storage produk naphta berkurang | Roof drain tidak berfungsi, floating roof plate bergelombang, drain hose lifetime > 5 tahun, jarak lubang center pin terlalu pendek | Persiapan sandblasting internal tangki, tunggu terbit SPK dari CO | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
6 | OM | 42-T-301E | Hydrocarbon vapor release | Fabric primary seal terdegradasi dan banyak yang sudah robek, weather shield banyak yang rusak | Penggantian fabric primary seal dan secondary seal selesai | 2013-03-18 | 2013-04-10 | Penggantian fabric primary seal dan secondary seal | MA 4 PT. MMH/HMT | n
7 | OM | 42-T-105B | Kapasitas storage produk DMAR berkurang | Pondasi sagging, roof plate banyak yang sudah berlubang, steam heater sisi utara bocor | Pengosongan tangki dengan portable pump I/P | 2013-03-01 | 2014-01-01 | Overhaul | OM/MA IV | n
8 | Platforming | 32-PSV-256 A/B | Stop Recovery Plus | Passing | Proses Perencanaan | 2013-02-13 | 2013-05-13 | Ganti Baru |  | n
9 | Platforming | 32-E-110 | Temperatur Naptha Naik | Tube Leak | Hydrostatis test tube side pada tekanan 9 kg/cm2 masih ada indikasi bocor (tube test : 32Kg/cm2) tube yang di plug 0+69=69 tube | 2013-03-13 | 2013-04-10 | Dilakukan penggantian HE | Procure ment | n
10 | 13 | 13-R-102 |  | Crack pada circum weld S-5c shell reactor | Monitoring propagasi crack pada S-5C dengan manual UT | COC 13 |  | Monitoring | SIE | Monitoring
11 | 12 | 12-E-517 | - | Kebocoran tube 28% dan masih bertambah pada saat dilakukan test shell, hydrotest tidak dilanjutkan karena hampir keseluruhan kondisi tube bocor | Pengadaan material tube bundle | 6 Agustus 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL | Approval drawing
12 | 12 | 12-E-527 | - | Kebocoran pada tube, kondisi HE di bypass | Pengadaan material tube bundle | 10 Desember 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL | Approval drawing
13 | 12 | 12-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara no.1 dan selatan no. 1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-04-30 | Mei 2013 | Partial Retubing | SIE | Purchasing
14 | 13 | 13-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara dan selatan no.1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-11-26 | Mei 2013 | Partial Retubing | SIE | Purchasing
15 | 12 | 12-SSW-2201-B6C2-3" | Pengaturan level ke unit 12 dan 13 | Passing pada globe valve pattern Y size 3" #1500 line wash water dari pompa 12-P-501 ke unti #12 dan #13 | Material sudah insite di gudang | 3 mei 2011 | PCM Mei | Ganti Valve | TA | Pembuatan Package Contract
16 | 12 | 12-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 12-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-23 | DT belum clear | Ganti Valve | COC | Pengadaan material
17 | 13 | 13-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 13-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-24 | DT belum clear | Ganti Valve | COC | Pengadaan material
18 | 14 | 12-J-501 |  | Kerusakan filter 12-J-501 | Pengadaan material | 2013-02-28 |  | Pengadaan Baru | DHC | Pengadaan material
19 | ROP | 055-A-101-V1 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Perbaikan sementara menunggu Anion Exchanger selesai diperbaiki | 2013-04-01 | 2013-04-30 | Perubahan design support | MA-IV | n
20 | ROP | 055-A-101-V2 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Perbaikan sementara telah dilakukan, Memo telah dikeluarkan | 2013-03-13 |  | Perubahan design support | Proj. Eng | n
21 | PLM | AE-101 A | INTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan indikasi bocor 24 buah 12+24=36 (26.5%) vs 136 tube Design pressure peralatan adalah 14Kg/cm2 | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1798/E16143/2011-S5, tanggal 16 Desember 2011 | PS | n
22 | PLM | AE-102 B | AFTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan fan casing dalam kondisi terkorosi | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Perbaikan fancasing via Memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1450/E16143/2011-S5, tanggal 10 Oktober 2011 | PS | n
23 | PLM | D-110 A/B/C | Storage Tank Product PLM-MUNDU | Peralatan belum dapat dioperasikan menunggu pekerjaa Piping, Mechanical, Civil, Instrument & Electrical belum selesai | Pengadaan PSV dalam tahap re-eveluasi dikarenakan setelah 3 kali tender belumada penawaran yang sesuai dengan permintaan pertamina | 2012 | 2013 | Agar dilakukan evaluasi oleh project engineer terkait pemilihan type PSV yang akan dipakai | Projt Eng. | n
24 | PLM | E-102 B | INTERSTAGE TRICOOLER | Tube Bundle baru dipasang pada E-101 C E-102B dalam kondisi dibypass | - | 2009 | 2013 | HE di Bypass Permintaan Tube Bundle Baru untuk E-102B telah disampaikn via Memo 604E16122/2009-S5, tanggal 25 Mei 2009 | PS | n
25 | PLM | E-107 | LPG PRODUCT COOLER | Kebocoran pada Tube, kondisi saat ini HE sudah di Bypass Pipa outlet cooling water dalam kondisi terkorosi dan ada kebocoran ada kebocoran pada gasket channel to channel cover | - | 2012 | 2013 | HE di Bypass Perbaikan pipa cooling water via memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Tube Bundle Baru telah disampaikn via Memo 263/E16143/2012-S5, tanggal 22 Februari 2012 | PS | n
26 | 14 | 62-PV-106B | Supply Fuel Gas ke Utility | Block Valve pd upstream dan downstream 62-PV-106B passing Line number 62-PG-0201-A2A1-8”. | Memo 0683/E16143/2013-S5 | 2013-04-01 | 2013 | Lakukan penggantian pada saat unit stop | PS | n
27 | RCU | 15-K-103 Three Way Valve | 15-K-103 trip karena tidak bisa change lube oil cooler | Valve Passing | Telah dilakukan evaluasi spesifikasi material penawaran dengan hasil OK | 10 Januari 2012 | Akhir April 2013 | Replace three way valve | P&S | n
28 | RCU | 15-V-101 | Monitoring level pada 15-V-101 | 4 pcs level glass leak | Rekomendasi perbaikan/penggantian reff Memo Stat Eng no. 665/E16143/2013-S5 tgl 10 April 2013 | 2013-04-01 | Mei 2013 | Replace 4 pcs level glass |  | n
29 | RCU | 15-AI-002 | 15-AI-002 tidak dapat dilakukan pembacaan | Indikasi tube u/ pengambilan sample plugging, sehingga tdk dapat dilakukan pembacaan di 15-AI-002 | - Rekomendasi STAT ENG no. 65/E16143/2013-S5 tgl 9 April 2013 cleaning dan hyrotest serta anticipated tube 1/4". | 2013-04-01 | Mei 2013 | Cleaning & hydrotest tube dan apabila masih plugging lakukan anticipated |  | n
30 | RCU | 15-K-103-E3/E4 Lube oil cooler | 15-K-103 Trip karena temperatur oil tinggi | Performance temperatur lube oil cooler tidak tercapai sehingga menggunakan lube oil cooler | Progress WO di TA Section, reff memo Stat Eng no. 430/E16143/2013-S5 tgl 6 Maret 2013 | 6 Maret 2013 | Mei 2013 | Replace & Cleaning Lube oil cooler | TA | n
31 | RCU | 15-PSV-020 | Steam Losses | Passing & tidak ada fasilitas block valve | Diperbaiki saat next stop | 2013-01-01 | 2013-05-01 | Repair PSV | MA I | n
32 | RCU | 19-E-106 A/B | Feed ROPP Berkurang | Performance turun akibat jumlah plug > 10% | Pengadaan Material | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace tube bundle | MA I | n
33 | RCU | Line CWS & CWR 15-K-101-E1AB | 15-K-101 MAB Trip | Terdapat scale pada line tersebut sehingga menyebabkan tube cooler cepat kotor dan mempengaruhi performance | Pembuatan Kontrak penggantian | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace line CWS & CWR | MA I | n
34 | RCU | 15-B-101 | Performance CO Boiler turun akibat soot blower tidak dapat berfungsi untuk membersihkan kotoran pada outer tube | Soot blower bending akibat menggunakan material carbon steel (Non OEM) | * Proses pengadaan *Hasil evaluasi penawaran PT Chuck Engineering Batam telah sesuai OEM reff memo Stat Eng no. 2063/E16143/2012-S5 tgl 18 Desember 2012 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Replace lance tube dengan OEM P11 | Proc | n
35 | RCU | 15-SLV-105 A | 15-SLV-105 tidak berfungsi menyebabkan temperatur dan pressure regent susah diatur | Insert cylinder blank lepas tgl 17 Maret 2013 dan telah direpair | * Temporary repair telah dilakukan * Proses Pengadaan insert cylinder Blank | 17 Maret 2013 | 2013-05-01 | Antisipasi insert cylinder blank | MA I & Proc | n
36 | PSV | 51-PSV-011 E | PSV tidak dapat dipakai | Spring patah di tengah | a. PSV tidak dilakukan apa2, karena spring tidak ada. Pengelasan tidak dapat dilakukan karena space terbatas, sehingga spring akan putus lagi. b. Mencari alternatif pengganti spring, sedang menunggu data sheet spring tersebut. c. Menghubungi manufacture perihal perbaikan sementara yang recomended. | W-III Maret | W-IV Maret | Lakukan pembelian segera material tersebut dengan menggunakan spec sebagai berikut | Workshop / P&S | n
37 | UTL | 52-B-101 B |  |  | Sedang dilakukan sertifikasi |  |  |  |  | n
38 | Jetty | Jetty Cargo | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | - Bagian/sisi barat lantai korosi dan keropos - Bagian/sisi timur semua bagian rusak dan tidak layak digunakan - Balok pembatas rusak - bolder rusak - Fender sebagian rusak dan lepas - Tiang pancang/pilling korosi - Cathodic Protection tidak ada - Turap Sudah roboh - Bronjong timur rusak - Kedalaman Jetty sudah mulai dangkal | Sedang memasuki tahapan tender, hari jum'at 12 April 2013 telah dilakukan proses aandwidzing | 2012-10-01 | Mei 2013 | - Lakukan perbaikan / penggantian seluruh kerusakan tersebut. - Beberapa pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kontrak. | P&S Stat.Eng MA 4 | n
39 | Jetty | Jetty Propylene | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | - Fender, cylinder fender rusak dan sebagian lepas - Tiang fender, rantai, sackle dan kayu fender bagian utara rusak - Fender V sebagian hilang dan rusak - Lantai dermaga sisi utara k0ndisi rusak - Pagar dermaga korosi dan sebagian lepas - Tiang pancang/pilling dermaga perlu dilakukan penggantian - Bolder/mooring bollard korosif - Pipa fire hydrant di bawah jetty bocor - Cathodic protection sebagian hilang/rusak | Sedang dalam tender, telah memasuki tahap ke-3. Sedang dalam proses Pra Qualifikasi | 2012-10-01 | Mei 2013 | - Lakukan perbaikan / penggantian seluruh kerusakan tersebut. - Seluruh pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kontrak. | P&S Stat.Eng MA 4 | n
40 | SPM | SPM 17.500 DWT | Kehandalan SPM terganggu | - Baik (berkerut (string A)/bergelombang) - Joint Pertama nempel pada rantai jangkar no.5 dan dipasang rubber catip di rantai untuk menghindari gesekan -Ditemukan leak (minyak hitam) pada pipa flusing di atas MPDU SPM 17.500 DWT. (Temporary repair, leak ditutup menggunakan lap sorbent dan tightening baut MPDU. - Relling dan structure rusak/penyok. - Butterfly valve camlock coupling temporary indikasi mulai passing - Bridle Chain Sudah aus (berpotensi putus) | - Sedang dalam tahap pembelian material. Status evaluasi telah diserahkan ke Procurement - untuk kerusakan lainnya progress adalah monitoring (karena kerusakan masih dalam batas toleransi). | 2012-11-01 | Mei 2013 | - Lakukan perbaikan relling - Lakukan penggantian butterfly valve. - Lakukan penggantian briddle chain. | Stat.Eng MA 4 | n
41 | SPM | SPM 35.000 DWT | Kehandalan SPM terganggu | Stopper Swivel Pin longgar (Perbaikan temporary dengan menggunakan chain block dan trun backle) - Floating Hose no.1 retak pada outer cover 20 x 30cm. - Lock system pada camlock coupling rusak - Ditemukan adanya bulging setinggi 5 mm, monitoring dengan hasil tidak ada pembesaran bulging. - Anti fouling frame rusak karena ditabrak kapal. | - Telah dilakukan memo perbaikan untuk seluruh kerusakan tersebut. '- Progress selanjutnya adalah dilakukan perbaikan. | 2012-10-01 | Mei 2013 | - Lakukan perbaikan swivel pin. - Lakukan penggantian floating hose. - Akan dilakukan evaluasi untuk penggantian camlock coupling. - Lakukan penggantian EBJ. - Lakukan perbaikan pada anti fouling frame | Stat.Eng MA 4 | n
42 | SPM | SPM 12.5 M | Kehandalan SPM terganggu | - Terdapat kebocoran di MPDU dari lubang Nipple Grease (Lip.Seal) - Tangga relling landing board indikasi rusak, penyok akibat internal impact. - Lubang pada as/pen aus, clearance besar. - Floating hose no 9, 13, 15, 17, 19 & 23 mengalami robek kecil di outer cover. - Butterfly valve for camlock coupling passing. | - sedang dalam proses pengadaan untuk butterfly valve - Monitoring dan greasing secara periodk | 2012-10-01 | Mei 2013 | - Lakukan segera proses docking SPM. - Lakukan perbaikan tangga relling. - Lakukan perbaikan lubang pen - Lakukan penggantian floating hose. - Lakukan pengadaan butterfly valve camlock coupling. | Stat.Eng Purchasing MA 4 | n
43 | Mobile Crane | Mobile Crane 150 Ton | Progress pekerjaan terganggu diantaranya: '- Sertifikasi Air Hoist '- Resetting, resertifikasi PSV '- Pekerjaan lainnya yang membutuhkan jangkauan mobile crane tinggi | Coupling rusak, sehingga mobile crane tidak bisa mobilisasi | Sedang dilakukan proses perbaikan | Februari 2013 | Maret 2013 | Monitoring | Workshop | n
44 | Overhead Crane | 32-CR-101 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 32, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Motor rusak sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
45 | Overhead Crane | 21-A-201 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 21, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Remote control rusak 1 set. Sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
46 | Fire water | Beberapa line Fire water main ring | Pressure Fire water berkurang, akan berbahaya apabila terdapat kebakaran. | Kebocoran pada beberapa titik line Fire water main ring | - Sedang dilakukan proses kontrak. - Tunggu material untuk area jalan UTL | tahun 2011 | Mei 2013 | Tunggu kontrak dan material | P&S, Procurment. | n
47 | CDU | 11-OS-901 | OS tidak dapat berfungsi maksimal pada saat penguapan NH3 | line sprayer water buntu sehingga | menunggu notifikasi pekerjaan dari DTU | 2013-04-01 |  | ganti line sprayer | HSC | n
48 | CDU | 11-F-101 | Kerusakan convection | hotspot pada convection/radiant casing inlet tube no. 1, 2, 3 & 6. | dipasang blower untuk pencegahan sementara | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair |  | n
49 |  |  | Kerusakan convection | hotspot pada convection casing outlet tube no. 8 | belum dipasang blower | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair | MA1 | n
50 |  |  | tube crack | Baut spring hanger outlet tube pass banyak yang longgar/slack | belum diperbaiki sesuai rekomendasi | 2013-02-01 |  | pengencangan baut | MA1 | n
51 |  |  | pembakaran tidak sempurna | O2 analyzer 11-AI-001 indikasi error | sudah diperbaiki namun belum dikalibrasi. | 2013-03-01 |  | perbaikan O2 analyzer | MA1 | n
52 |  |  | pembakaran tidak sempurna | bukaan air register slack sehingga tidak dapat menjaga posisi bukaan pada kondisi normal | diperbaiki temporary dengan diikat kawat | 2013-02-01 |  | stop dan permanent repair | MA1 | n
53 |  |  | kerusakan pada burner jika level NH3 drum tidak dapat dikontrol | Bacaan instrumentasi pada level 68-V-730 NH3 KO drum error, menunjukkan level penuh pada secara manual level drum kosong. Berpotensi menganggu operasi furnace jika dioperasikan dengan mode menggunakan off gas NH3 | belum diperbaiki | 2013-02-01 |  | perbaiki level instrumentasi | MA1 | n
54 |  |  | tube, support dan structure crack | Vibrasi pada line outlet 11-F-101 akibat crude yang diolah relatif ringan Sg: 0.8891, ratio Duri/Minas 50.9 : 49.1 cap. 92.8% | monitoring | 2013-02-01 |  | Monitoring dan pengukuran rutin vibrasi serta pengaturan rasio duri/minas, hasil ukur vibrasi cendrung stabil pada level medium RMS 10-27 mm/sec. | SIE | n
55 | CDU | 11-P-108B | potensi flash | Kerangan 3/4" spill back rembes | diperbaiki temporary dengan cara di clamp, permanen repair tunggu stop | 2013-02-01 |  | ganti kerangan dan line yang keropos | MA1 | n
56 | SWS | 11-V-101A | drain panas dari desalter | spiral box cooler trycook no. 1 bocor | tunggu paket kontrak & material | 2013-01-15 |  | ganti dan pasang baru spiral boc cooler | MA1 | n
57 | SWS | 24-T-101 | kerusakan pada breathing valve | Fasilitas pipa steam trace di breathing valve putus, sehingga mengganggu kinerja breathing valve | tunggu paket kontrak dari PS | 2013-01-15 |  | Akan dilakukan penggantian line dengan system coupling | PS | n
58 | Caustic System | 64-Z-101 | pencemaran akibat caustic | bak neutralizing pit rusak | tunggu paket kontrak dari PS dan window operational (planning) | 2013-01-15 |  | permanent repair | PS | n
59 | CDU | 11-E-128 | perfomance turung | cleaning rutin | dalam tahap cleaning | 2013-04-13 |  | cleaning & hydrotes | MA11 | n

## 08-04
Status Peralatan Kritikal Stationary Bulan April 2013
Periode |  | 2013-04-08
No | Unit | Equipment/ Tag No | Criticality | Jenis Kerusakan | Progress | Tmt Problem | Target Selesai | RTL | PIC | Status
1 | ROP | 055-A-101-V1 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Memo untuk perbaikan sudah dikeluarkan ke Eng. Dev | 2013-04-01 |  | Perubahan design support |  | n
2 | ROP | 055-A-101-V2 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Memo untuk perbaikan sudah dikeluarkan ke Eng. Dev | 2013-03-01 |  | Perubahan design support |  | n
3 | PLM | D-110 A/B/C | Storage Tank Product PLM-MUNDU | Peralatan belum dapat dioperasikan menunggu pekerjaa Piping, Mechanical, Civil, Instrument & Electrical belum selesai | Pengadaan PSV dalam tahap re-eveluasi dikarenakan setelah 3 kali tender belumada penawaran yang sesuai dengan permintaan pertamina | 2012 | 2013 | Agar dilakukan evaluasi oleh project engineer terkait pemilihan type PSV yang akan dipakai | Projt Eng. | n
4 | PLM | AE-101 A | INTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan indikasi bocor 24 buah 12+24=36 (26.5%) vs 136 tube Design pressure peralatan adalah 14Kg/cm2 | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1798/E16143/2011-S5, tanggal 16 Desember 2011 | PS | n
5 | PLM | AE-102 B | AFTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan fan casing dalam kondisi terkorosi | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Perbaikan fancasing via Memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1450/E16143/2011-S5, tanggal 10 Oktober 2011 | PS | n
6 | PLM | E-107 | LPG PRODUCT COOLER | Kebocoran pada Tube, kondisi saat ini HE sudah di Bypass Pipa outlet cooling water dalam kondisi terkorosi dan ada kebocoran ada kebocoran pada gasket channel to channel cover | - | 2012 | 2013 | HE di Bypass Perbaikan pipa cooling water via memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Tube Bundle Baru telah disampaikn via Memo 263/E16143/2012-S5, tanggal 22 Februari 2012 | PS | n
7 | PLM | E-102 B | INTERSTAGE TRICOOLER | Tube Bundle baru dipasang pada E-101 C E-102B dalam kondisi dibypass | - | 2009 | 2013 | HE di Bypass Permintaan Tube Bundle Baru untuk E-102B telah disampaikn via Memo 604E16122/2009-S5, tanggal 25 Mei 2009 | PS | n
8 | OM | 42-T-301B | Kapasitas storage gasoline berkurang | Shell plate couse 2 ~ 5 mencapai retirement thk | -Pengelasan shell plate selesai -Pemeriksaan NDT (Phased array) las-lasan shell plate selesai 138 joint vs total 264 joint dengan temuan repair sebanyak 16 joint, outstanding akan dilakukan tmt 9 April 2013 -Pemasangan pipa & support fire protection dan stairway selesai, pemeriksaan NDT PT OK -Pemasangan stilling well selesai -Persiapan hydrotest (hold point closing report dan punch list) | 2011-11-01 | 2013-04-01 | Penggantian shell plate | MA 4 PT. BBB | n
9 | OM | 42-T-203A | Kapasitas storage gas oil berkurang & pencemaran tanah | Bottom plate indikasi bocor | -Pengosongan tangki in progress, fabrikasi line bypass dari 42-T-203A ke 42-T-203B oleh MA-IV I/P -Penyusunan paket kontrak cleaning | 2013-03-11 | 2013 | -Cleaning & internal inspection -Perbaikan bottom plate after inspection | OM/MA IV | n
10 | OM | 42-T-501B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Floating roof korosi berat | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Overhaul | MA 4 / PT. BBI | n
11 | OM | 42-T-505B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Roof plate banyak yang sudah berlubang | Internal inspection (VBT, VT, MT/PT dan UT) oleh PT. Exson selesai 4 April 2013, bottom plate masih baik | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
12 | OM | 42-T-107A | Kapasitas storage produk naphta berkurang | Roof drain tidak berfungsi, floating roof plate bergelombang, drain hose lifetime > 5 tahun, jarak lubang center pin terlalu pendek | Persiapan sandblasting internal tangki | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
13 | OM | 42-T-301E | Hydrocarbon vapor release | Fabric primary seal terdegradasi dan banyak yang sudah robek, weather shield banyak yang rusak | Penggantian fabric primary seal selesai 3 April 2013, pemasangan secondary seal baru I/P | 2013-03-18 | 2013-04-10 | Penggantian fabric primary seal dan secondary seal | MA 4 PT. MMH/HMT | n
14 | CDU | 11-OS-901 | OS tidak dapat berfungsi maksimal pada saat penguapan NH3 | line sprayer water buntu sehingga | menunggu notifikasi pekerjaan dari DTU | 2013-04-01 |  | ganti line sprayer | HSC | n
15 | CDU | 11-F-101 | Kerusakan convection | hotspot pada convection/radiant casing inlet tube no. 1, 2, 3 & 6. | dipasang blower untuk pencegahan sementara | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair |  | n
|  |  | Kerusakan convection | hotspot pada convection casing outlet tube no. 8 | belum dipasang blower | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair | MA1 | n
|  |  | tube crack | Baut spring hanger outlet tube pass banyak yang longgar/slack | belum diperbaiki sesuai rekomendasi | 2013-02-01 |  | pengencangan baut | MA1 | n
|  |  | pembakaran tidak sempurna | O2 analyzer 11-AI-001 indikasi error | sudah diperbaiki namun belum dikalibrasi. | 2013-03-01 |  | perbaikan O2 analyzer | MA1 | n
|  |  | pembakaran tidak sempurna | bukaan air register slack sehingga tidak dapat menjaga posisi bukaan pada kondisi normal | diperbaiki temporary dengan diikat kawat | 2013-02-01 |  | stop dan permanent repair | MA1 | n
|  |  | kerusakan pada burner jika level NH3 drum tidak dapat dikontrol | Bacaan instrumentasi pada level 68-V-730 NH3 KO drum error, menunjukkan level penuh pada secara manual level drum kosong. Berpotensi menganggu operasi furnace jika dioperasikan dengan mode menggunakan off gas NH3 | belum diperbaiki | 2013-02-01 |  | perbaiki level instrumentasi | MA1 | n
|  |  | tube, support dan structure crack | Vibrasi pada line outlet 11-F-101 akibat crude yang diolah relatif ringan Sg: 0.8891, ratio Duri/Minas 50.9 : 49.1 cap. 92.8% | monitoring | 2013-02-01 |  | Monitoring dan pengukuran rutin vibrasi serta pengaturan rasio duri/minas, hasil ukur vibrasi cendrung stabil pada level medium RMS 10-27 mm/sec. | SIE | n
16 | CDU | 11-P-108B | potensi flash | Kerangan 3/4" spill back rembes | diperbaiki temporary dengan cara di clamp, permanen repair tunggu stop | 2013-02-01 |  | ganti kerangan dan line yang keropos | MA1 | n
17 | SWS | 11-V-101A | drain panas dari desalter | spiral box cooler trycook no. 1 bocor | tunggu paket kontrak & material | 2013-01-15 |  | ganti dan pasang baru spiral boc cooler | MA1 | n
18 | SWS | 24-T-101 | kerusakan pada breathing valve | Fasilitas pipa steam trace di breathing valve putus, sehingga mengganggu kinerja breathing valve | tunggu paket kontrak dari PS | 2013-01-15 |  | Akan dilakukan penggantian line dengan system coupling | PS | n
19 | Caustic System | 64-Z-101 | pencemaran akibat caustic | bak neutralizing pit rusak | tunggu paket kontrak dari PS dan window operational (planning) | 2013-01-15 |  | permanent repair | PS | n
20 | CDU | 11-E-128 | perfomance turung | cleaning rutin | dalam tahap cleaning | 2013-04-13 |  | cleaning & hydrotes | MA11 | n
21 | PSV | 51-PSV-011 E | PSV tidak dapat dipakai | Spring patah di tengah | a. PSV tidak dilakukan apa2, karena spring tidak ada. Pengelasan tidak dapat dilakukan karena space terbatas, sehingga spring akan putus lagi. b. Mencari alternatif pengganti spring, sedang menunggu data sheet spring tersebut. c. Menghubungi manufacture perihal perbaikan sementara yang recomended. | Minggu ke III Maret | Minggu ke IV Maret | Lakukan pembelian segera material tersebut dengan menggunakan spec sebagai berikut | Workshop / P&S | n
22 | Jetty | Jetty Cargo | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | - Bagian/sisi barat lantai korosi dan keropos - Bagian/sisi timur semua bagian rusak dan tidak layak digunakan - Balok pembatas rusak - bolder rusak - Fender sebagian rusak dan lepas - Tiang pancang/pilling korosi - Cathodic Protection tidak ada - Turap Sudah roboh - Bronjong timur rusak - Kedalaman Jetty sudah mulai dangkal | Sedang dalam tender, telah memasuki tahap ke-3. Sehingga akan digunakan cara tunjuk langsung | 2012-10-01 | Mei 2013 | Melakukan monitoring Jetty Cargo | P&S Stat.Eng MA 4 | n
23 | Jetty | Jetty Propylene | Kehandalan jetty sebagai tempat sandar akan berkurang | - Fender, cylinder fender rusak dan sebagian lepas - Tiang fender, rantai, sackle dan kayu fender bagian utara rusak - Fender V sebagian hilang dan rusak - Lantai dermaga sisi utara k0ndisi rusak - Pagar dermaga korosi dan sebagian lepas - Tiang pancang/pilling dermaga perlu dilakukan penggantian - Bolder/mooring bollard korosif - Pipa fire hydrant di bawah jetty bocor - Cathodic protection sebagian hilang/rusak | Sedang dalam tender, telah memasuki tahap ke-3. Sehingga akan digunakan cara tunjuk langsung | 2012-10-01 | Mei 2013 | Melakukan monitoring Jetty Cargo | P&S Stat.Eng MA 4 | n
24 | UTL | 58-D-101 A/B | Kehandalan dryer heater sebagai penghasil air instrument bagi kilang terganggu | - Leg support korosi parah - dryer heater line mengalami korosi parah. | Sedang dilakukan penyusunan kontrak, akan dilakukan pada saat PCM 2013 | tahun 2011 | Mei 2013 | Monitoring | P&S Stat.Eng MA 4 | n
25 | UTL | 52-B-101 C | Berkurang 1 buah boiler sebagai spare | - UV IR untuk flame detector rusak - Boiler dilakukan stop operasi hingga UV IR datang | - telah dilakukan pembelian, status menunggu material datang | Februari 2013 |  | Monitoring | Purchasing | n
26 | SPM | SPM 17.500 DWT | Kehandalan SPM terganggu | - Baik (berkerut (string A)/bergelombang) - Joint Pertama nempel pada rantai jangkar no.5 dan dipasang rubber catip di rantai untuk menghindari gesekan -Ditemukan leak (minyak hitam) pada pipa flusing di atas MPDU SPM 17.500 DWT. (Temporary repair, leak ditutup menggunakan lap sorbent dan tightening baut MPDU. - Relling dan structure rusak/penyok. - Butterfly valve camlock coupling temporary indikasi mulai passing - Bridle Chain Sudah aus (berpotensi putus) | - Sedang dalam tahap pembelian material. Status evaluasi telah diserahkan ke Procurement - untuk kerusakan lainnya progress adalah monitoring (karena kerusakan masih dalam batas toleransi). | 2012-11-01 | Mei 2013 | Monitoring | Stat.Eng MA 4 | n
27 | SPM | SPM 35.000 DWT | Kehandalan SPM terganggu | Stopper Swivel Pin longgar (Perbaikan temporary dengan menggunakan chain block dan trun backle) - Floating Hose no.1 retak pada outer cover 20 x 30cm. - Lock system pada camlock coupling rusak - Ditemukan adanya bulging setinggi 5 mm, monitoring dengan hasil tidak ada pembesaran bulging | - Telah dikeluarkan memo perihal evaluasi kerusakan camlock coupling tersebut. - untuk peralatan lainnya progress adalah monitoring (karena kerusakan masih dalam batas toleransi). | 2012-10-01 | Mei 2013 | Monitoring | Stat.Eng MA 4 | n
28 | SPM | SPM 12.5 M | Kehandalan SPM terganggu | - Terdapat kebocoran di MPDU dari lubang Nipple Grease (Lip.Seal) - Tangga relling landing board indikasi rusak, penyok akibat internal impact. - Lubang pada as/pen aus, clearance besar. - Floating hose no 9, 13, 15, 17, 19 & 23 mengalami robek kecil di outer cover. - Butterfly valve for camlock coupling passing. - | - sedang dalam proses pengadaan untuk butterfly valve - Monitoring dan greasing secara periodk | 2012-10-01 | Mei 2013 | Monitoring | Stat.Eng Purchasing MA 4 | n
29 | Mobile Crane | Mobile Crane 150 Ton | Progress pekerjaan terganggu diantaranya: '- Sertifikasi Air Hoist '- Resetting, resertifikasi PSV '- Pekerjaan lainnya yang membutuhkan jangkauan mobile crane tinggi | Coupling rusak, sehingga mobile crane tidak bisa mobilisasi | Sedang dilakukan proses perbaikan | Februari 2013 | Maret 2013 | Monitoring | Workshop | n
30 | Overhead Crane | 32-CR-101 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 32, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Motor rusak sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
31 | Overhead Crane | 21-A-201 | - Apabila terdapat kerusakan pada compressor unit 21, maka akan kesulitan mengangkat part2nya | - Remote control rusak 1 set. Sehingga overhead crane tidak dapat digunakan | Rekomendasi telah dikeluarkan |  | Juli 2013 | Monitoring | Workshop | n
32 | Fire water | Beberapa line Fire water main ring | Pressure Fire water berkurang, akan berbahaya apabila terdapat kebakaran. | Kebocoran pada beberapa titik line Fire water main ring | - Sedang dilakukan proses kontrak. - Tunggu material untuk area jalan UTL | tahun 2011 | Mei 2013 | Tunggu kontrak dan material | P&S, Procurment. | n
33 | Platforming | 32-PSV-256 A/B | Stop Recovery Plus | Passing | Proses Perencanaan | 2013-02-13 | 2013-05-13 | Ganti Baru |  | n
34 | Platforming | 32-E-110 | Temperatur Naptha Naik | Tube Leak | Hydrostatis test tube side pada tekanan 9 kg/cm2 masih ada indikasi bocor (tube test : 32Kg/cm2) tube yang di plug 0+69=69 tube | 2013-03-13 | 2013-04-10 | Dilakukan penggantian HE | Procure ment | n
35 | RCU | 15-K-103 Three Way Valve | 15-K-103 trip karena tidak bisa change lube oil cooler | Valve Passing | Penggadaan material, Rekomendasi Stat Eng 048/E16143/2010-S5 tgl 10 januari 2012 | 10 Januari 2012 | Akhir Maret 2013 | Replace three way valve | P&S | n
36 | RCU | 15-K-103-E3/E4 Lube oil cooler | 15-K-103 Trip karena temperatur oil tinggi | Performance temperatur lube oil cooler tidak tercapai sehingga menggunakan lube oil cooler | Progress WO di TA Section, reff memo Stat Eng no. 430/E16143/2013-S5 tgl 6 Maret 2013 | 6 Maret 2013 | Mei 2013 | Replace & Cleaning Lube oil cooler | TA | n
37 | RCU | 15-PSV-020 | Steam Losses | Passing & tidak ada fasilitas block valve | Diperbaiki saat next stop | 2013-01-01 | 2013-05-01 | Repair PSV | MA I | n
38 | RCU | 19-E-106 A/B | Feed ROPP Berkurang | Performance turun akibat jumlah plug > 10% | Pengadaan Material | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace tube bundle | MA I | n
39 | RCU | Line CWS & CWR 15-K-101-E1AB | 15-K-101 MAB Trip | Terdapat scale pada line tersebut sehingga menyebabkan tube cooler cepat kotor dan mempengaruhi performance | Pembuatan Kontrak penggantian | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace line CWS & CWR | MA I | n
40 | RCU | 15-B-101 | Performance CO Boiler turun akibat soot blower tidak dapat berfungsi untuk membersihkan kotoran pada outer tube | Soot blower bending akibat menggunakan material carbon steel (Non OEM) | * Proses pengadaan *Hasil evaluasi penawaran PT Chuck Engineering Batam telah sesuai OEM reff memo Stat Eng no. 2063/E16143/2012-S5 tgl 18 Desember 2012 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Replace lance tube dengan OEM P11 | Proc | n
41 | RCU | 15-SLV-105 A | 15-SLV-105 tidak berfungsi menyebabkan temperatur dan pressure regent susah diatur | Insert cylinder blank lepas tgl 17 Maret 2013 dan telah direpair | * Temporary repair telah dilakukan * Proses Pengadaan insert cylinder Blank | 17 Maret 2013 | 2013-05-01 | Antisipasi insert cylinder blank | MA I & Proc | n

## 01-04
Status Peralatan Kritikal Stationary Bulan April 2013
Periode |  | 2013-04-01
No | Unit | Equipment/ Tag No | Criticality | Jenis Kerusakan | Progress | Tmt Problem | Target Selesai | RTL | PIC | Status
1 | ROP | 055-A-101-V1 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Pembuatan Memo untuk perbaikan design support internal vessel, perbaikan menunggu stop unit | 2013-04-01 |  | Perubahan design support |  | n
2 | ROP | 055-A-101-V2 | Make up resin | Seringnya terjadi bocoran pada middle collector yang menyebabkan resin keluar dari vessel | Pembuatan Memo untuk perbaikan design support internal vessel, permasalahan sementara sudah di atasi dengan mengganti baut yang patah dan pemasangan seal pada flange joint | 2013-03-01 |  | Perubahan design support |  | n
3 | RCU | 15-K-103 Three Way Valve | 15-K-103 trip karena tidak bisa change lube oil cooler | Valve Passing | Penggadaan material, Rekomendasi Stat Eng 048/E16143/2010-S5 tgl 10 januari 2012 | 10 Januari 2012 | Akhir Maret 2013 | Replace three way valve | P&S | n
4 | RCU | 15-K-103-E3/E4 Lube oil cooler | 15-K-103 Trip karena temperatur oil tinggi | Performance temperatur lube oil cooler tidak tercapai sehingga menggunakan lube oil cooler | Progress WO di TA Section, reff memo Stat Eng no. 430/E16143/2013-S5 tgl 6 Maret 2013 | 6 Maret 2013 | Mei 2013 | Replace & Cleaning Lube oil cooler | TA | n
5 | RCU | 15-PSV-020 | Steam Losses | Passing & tidak ada fasilitas block valve | Diperbaiki saat next stop | 2013-01-01 | 2013-05-01 | Repair PSV | MA I | n
6 | RCU | 19-E-106 A/B | Feed ROPP Berkurang | Performance turun akibat jumlah plug > 10% | Pengadaan Material | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace tube bundle | MA I | n
7 | RCU | Line CWS & CWR 15-K-101-E1AB | 15-K-101 MAB Trip | Terdapat scale pada line tersebut sehingga menyebabkan tube cooler cepat kotor dan mempengaruhi performance | Pembuatan Kontrak penggantian | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Replace line CWS & CWR | MA I | n
8 | RCU | 15-B-101 | Performance CO Boiler turun akibat soot blower tidak dapat berfungsi untuk membersihkan kotoran pada outer tube | Soot blower bending akibat menggunakan material carbon steel (Non OEM) | * Proses pengadaan *Hasil evaluasi penawaran PT Chuck Engineering Batam telah sesuai OEM reff memo Stat Eng no. 2063/E16143/2012-S5 tgl 18 Desember 2012 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Replace lance tube dengan OEM P11 | Proc | n
9 | RCU | 15-SLV-105 A | 15-SLV-105 tidak berfungsi menyebabkan temperatur dan pressure regent susah diatur | Insert cylinder blank lepas tgl 17 Maret 2013 dan telah direpair | * Temporary repair telah dilakukan * Proses Pengadaan insert cylinder Blank | 17 Maret 2013 | 2013-05-01 | Antisipasi insert cylinder blank | MA I & Proc | n
10 | RCU | 15-E-109E | 15-E-109E tidak berfungsi (diby pass) | Terdapat bocoran antara tube to header | Fabrikasi tube bundle air fincooler | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Ganti baru tube bundle | MA I & Proc | n
11 | CDU | 11-OS-901 | OS tidak dapat berfungsi maksimal pada saat penguapan NH3 | line sprayer water buntu sehingga | menunggu notifikasi pekerjaan dari DTU | 2013-04-01 |  | ganti line sprayer | HSC | n
12 | CDU | 11-F-101 | Kerusakan convection | hotspot pada convection/radiant casing inlet tube no. 1, 2, 3 & 6. | dipasang blower untuk pencegahan sementara | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair |  | n
|  |  | Kerusakan convection | hotspot pada convection casing outlet tube no. 8 | belum dipasang blower | 2013-02-01 |  | stop & refractory repair | MA1 | n
|  |  | tube crack | Baut spring hanger outlet tube pass banyak yang longgar/slack | belum diperbaiki | 2013-02-01 |  | pengencangan baut | MA1 | n
|  |  | pembakaran tidak sempurna | O2 analyzer 11-AI-001 indikasi error | menuggu perbaikan | 2013-03-01 |  | perbaikan O2 analyzer | MA1 | n
|  |  | pembakaran tidak sempurna | bukaan air register slack sehingga tidak dapat menjaga posisi bukaan pada kondisi normal | diperbaiki temporary dengan diikat kawat | 2013-02-01 |  | stop dan permanent repair | MA1 | n
|  |  | kerusakan pada burner jika level NH3 drum tidak dapat dikontrol | Bacaan instrumentasi pada level 68-V-730 NH3 KO drum error, menunjukkan level penuh pada secara manual level drum kosong. Berpotensi menganggu operasi furnace jika dioperasikan dengan mode menggunakan off gas NH3 | belum diperbaiki | 2013-02-01 |  | perbaiki level instrumentasi | MA1 | n
|  |  | tube, support dan structure crack | Vibrasi pada line outlet 11-F-101 akibat crude yang diolah relatif ringan Sg: 0.8891, ratio Duri/Minas 50.9 : 49.1 cap. 92.8% | monitoring | 2013-02-01 |  | Monitoring dan pengukuran rutin vibrasi serta pengaturan rasio duri/minas, hasil ukur vibrasi cendrung stabil pada level medium RMS 10-27 mm/sec. | SIE | n
13 | CDU | 11-P-108B | potensi flash | Kerangan 3/4" spill back rembes | diperbaiki temporary dengan cara di clamp, permanen repair tunggu stop | 2013-02-01 |  | ganti kerangan dan line yang keropos | MA1 | n
14 | SWS | 11-V-101A | drain panas dari desalter | spiral box cooler trycook no. 1 bocor | tunggu material | 2013-01-15 |  | ganti dan pasang baru spiral boc cooler | MA1 | n
15 | SWS | 24-T-101 | kerusakan pada breathing valve | Fasilitas pipa steam trace di breathing valve putus, sehingga mengganggu kinerja breathing valve | tunggu paket kontrak dari PS | 2013-01-15 |  | Akan dilakukan penggantian line dengan system coupling | PS | n
16 | Caustic System | 64-Z-101 | pencemaran akibat caustic | bak neutralizing pit rusak | tunggu paket kontrak dari PS dan window operational (planning) | 2013-01-15 |  | permanent repair | PS | n
17 | OM | 42-T-301B | Kapasitas storage gasoline berkurang | Shell plate couse 2 ~ 5 mencapai retirement thk | -Pengelasan shell plate baru selesai -Pemeriksaan NDT (Phased array) las-lasan shell plate selesai 138 joint vs total 264 joint dengan temuan repair sebanyak 16 joint -Pemasangan pipa & support fire protection dan stairway selesai, pemeriksaan NDT PT OK -Pengelasan stilling well selesai, pemeriksaan NDT PT OK, tunggu pemasangan | 2011-11-01 | 2013-04-01 | Penggantian shell plate | MA 4 PT. BBB | n
18 | OM | 42-T-203A | Kapasitas storage gas oil berkurang & pencemaran tanah | Bottom plate indikasi bocor | -Pengosongan tangki in progress, fabrikasi line bypass dari 42-T-203A ke 42-T-203B oleh MA-IV I/P -SOW cleaning dari Planner menunggu proses approval SOW | 2013-03-11 | 2013 | -Cleaning & internal inspection -Perbaikan bottom plate after inspection | OM/MA IV | n
19 | OM | 42-T-501B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Floating roof korosi berat | Internal inspection selesai, bottom plate masih baik, tunggu overhaul | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Overhaul | MA 4 / PT. BBI | n
20 | OM | 42-T-505B | Kapasitas storage produk slop oil berkurang | Roof plate banyak yang sudah berlubang | Sandblasting selesai 1 April 2013, internal inspection (VBT, VT, MT/PT dan UT) akan dilakukan 2 April 2013 oleh PT. Exson | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
21 | OM | 42-T-107A | Kapasitas storage produk naphta berkurang | Roof drain tidak berfungsi, floating roof plate bergelombang, drain hose lifetime > 5 tahun, jarak center pin | Sandblasting I/P | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Internal inspection Overhaul | MA 4 PT. BBI | n
22 | Platforming | 32-PSV-256 A/B | Stop Recovery Plus | Passing | Proses Perencanaan | 2013-02-13 | 2013-05-13 | Ganti Baru | PS | n
23 | Platforming | 32-E-110 | Temperatur Naptha Naik | Tube Leak | Proses Perbaikan | 2013-03-13 | 2013-04-13 | Hydrostatic Test | MA III | n
24 | PLM | D-110 A/B/C | Storage Tank Product PLM-MUNDU | Peralatan belum dapat dioperasikan menunggu pekerjaa Piping, Mechanical, Civil, Instrument & Electrical belum selesai | Pengadaan PSV dalam tahap re-eveluasi dikarenakan setelah 3 kali tender belumada penawaran yang sesuai dengan permintaan pertamina | 2012 | 2013 | Agar dilakukan evaluasi oleh project engineer terkait pemilihan type PSV yang akan dipakai | Projt Eng. | n
25 | PLM | AE-101 A | INTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan indikasi bocor 24 buah 12+24=36 (26.5%) vs 136 tube Design pressure peralatan adalah 14Kg/cm2 | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1798/E16143/2011-S5, tanggal 16 Desember 2011 | PS | n
26 | PLM | AE-102 B | AFTER COOLER | Kebocoran pada Tube Fin-Fan fan casing dalam kondisi terkorosi | - | 2011 | 2013 | Monitoring kebocoran Perbaikan fancasing via Memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Retubing telah dikeluarkan via Memo 1450/E16143/2011-S5, tanggal 10 Oktober 2011 | PS | n
27 | PLM | E-107 | LPG PRODUCT COOLER | Kebocoran pada Tube, kondisi saat ini HE sudah di Bypass Pipa outlet cooling water dalam kondisi terkorosi dan ada kebocoran ada kebocoran pada gasket channel to channel cover | - | 2012 | 2013 | HE di Bypass Perbaikan pipa cooling water via memo 0134/E16143/2013-S5 Permintaan Tube Bundle Baru telah disampaikn via Memo 263/E16143/2012-S5, tanggal 22 Februari 2012 | PS | n
28 | PLM | E-102 B | INTERSTAGE TRICOOLER | Tube Bundle baru dipasang pada E-101 C E-102B dalam kondisi dibypass | - | 2009 | 2013 | HE di Bypass Permintaan Tube Bundle Baru untuk E-102B telah disampaikn via Memo 604E16122/2009-S5, tanggal 25 Mei 2009 | PS | n
29 | 22 | 22-DS-101 | Desuperheater untuk Furnace | Kebocoran pada Reducer | Telah dilakukan patching | 2013-02-01 | 2013-05-01 | Lakukan penggantian reducer 16”x14” SA234-WPB SMLS BW ANSI-B16.9 SCH60XSCH100 | MA II PS | n
30 | DHC | 13-R-102 |  | Crack pada circum weld S-5c shell reactor | Monitoring propagasi crack pada S-5C dengan manual UT | COC 13 |  | Monitoring | SIE | n
31 | DHC | 12-E-517 | - | Kebocoran tube 28% dan masih bertambah pada saat dilakukan test shell, hydrotest tidak dilanjutkan karena hampir keseluruhan kondisi tube bocor | Pengadaan material tube bundle | 6 Agustus 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL | n
32 | DHC | 12-E-527 | - | Kebocoran pada tube, kondisi HE di bypass | Pengadaan material tube bundle | 10 Desember 2012 | Mei 2013 | Ganti tube bundle | REL | n
33 | DHC | 12-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara no.1 dan selatan no. 1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-04-30 | Mei 2013 | Partial Retubing | SIE | n
34 | DHC | 13-F-101 | Jika Furnace fail kapasitas ARHDM turun | Defleksi pada radiant tube utara dan selatan no.1 & 2 | Pengadaan material tube | 2012-11-26 | Mei 2013 | Partial Retubing | SIE | n
35 | DHC | 12-SSW-2201-B6C2-3" | Pengaturan level ke unit 12 dan 13 | Passing pada globe valve pattern Y size 3" #1500 line wash water dari pompa 12-P-501 ke unti #12 dan #13 | Material sudah insite di gudang | 3 mei 2011 | PCM Mei | Ganti Valve | TA | n
36 | DHC | 12-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 12-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-23 | DT belum clear | Ganti Valve | COC | n
37 | DHC | 13-LV-212 | Pengaturan level vessel 12-V-101 dan 103 terganggu | Globe block valve 8" class 2500 pada 13-LV-212A passing | Pengadaan material tunjuk langsung | 2012-04-24 | DT belum clear | Ganti Valve | COC | n
38 | DHC | 12-J-501 |  | Kerusakan filter 12-J-501 | Pengadaan material | 2013-02-28 |  | Pengadaan Baru | DHC | n